## Slide 1: В мире детских фантазий
Описание проекта, на который запрашивается финансирование
Шерстюк Любовь Аркадьевна

## Slide 2: Суть проекта
Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация с использованием современных технологий, содействие доступу к услугам организаций.

## Slide 3: Целевая аудитория
Воспитанники специализированных групп (логопедическая и группа с детьми с задержкой психического развития), педагоги, родители детей, посещающих ДОУ, неорганизованный контингент детей с ОВЗ.
«Зрелость» проекта
Идея

## Slide 4: Цель проекта:
Разработка модели инклюзивного образования детей с ОВЗ и создание условий ее реализации.
Задачи проекта:
Разработать программное обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ.
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ.
Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом.
Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме.

## Slide 5: Реализация проекта
Наименование мероприятия и содержание мероприятия (что будет сделано) | Дата (период) проведения
Изучить потребности в образовательных услугах ДОУ для детей с ОВЗ - Выявить количество детей с ОВЗ (нарушения речи), нуждающихся в создании специальных образовательных условиях (направления ТПМПК) | Июль-Август
Провести анализ условий: -Материально-технических (выявить потребности в специальном оборудовании). -Кадровых (определить состав педагогов, занятых в реализации проекта, скоординировать их деятельность; скорректировать график работы специалистов). -Финансово-экономических. -Научно-методических (разработать психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса). | Июль-Август
Привести нормативно-правовую базу ДОУ в соответствии с Законодательством РФ об инклюзивном образовании -Разработать положение о комбинированной и компенсирующих группах. -Скорректировать должностные обязанности персонала. -Разработать форму договора с родителями. -Разработать модели взаимодействия с детьми и родителями. | Июль-Август
Разработать программно-методическое обеспечение -Разработать примерную адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. -Сформировать пакет диагностических методик. -Разработать форму индивидуального образовательного маршрута. | 2023-2024 учебный год
Сформировать группу детей с разными возможностями - Заключить договоры с родителями. -Согласовать с родителями направления деятельности, содержание и формы сотрудничества. -Провести родительское собрание. | По мере поступления воспитанников

## Slide 6: Ожидаемые общие результаты проекта:
Создание условий психологически комфортной среды для детей, имеющих разные образовательные возможности, с разными образовательными потребностями;
Организация развивающих занятий, игр позволяющих решить: активизацию адаптации детей, потенциальные познавательные возможности;
Развитие познавательного интереса, координированные движения, соотносящие действия, общую и мелкую моторику рук у детей по средствам внедрения игровых технологий и практических навыков по изготовлению всевозможных игр на занятиях;
Выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;
Помощь родителям в социальной адаптации ребенка – инвалида, ориентировки в пространстве;
Расширение круга и опыта общения со сверстниками и взрослыми людьми;
Расширить сенсорный опыт; значительно увеличить длительность как самостоятельной, так и совместной деятельности;
Повышение уровня знаний, умений и творческих способностей.

## Slide 7: Бюджет проекта:
№ | Виды расходов |  | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма | Собственный вклад/ софинансир. | Запрашиваемая сумма
1. | Приобретение канцелярских товаров (бумага А4) |  | 12 | 750,00 | 9000,00 | Собственный вклад | 9000,00
Комментарий: административные расходы. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Стаханова. |  |  |  |  |  |  | 
2. | Ремонт компьютеров и периферийного оборудования (заправка картриджей) |  | 18 | 550,00 | 9900,00 | Собственный вклад | 9900,00
Комментарий: административные расходы. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Стаханова. |  |  |  |  |  |  | 
3. | Приобретение мебели |  | 1 | 10100,00 | 10100,00 | Собственный вклад | 10100,00
Комментарий: административные расходы. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Стаханова. |  |  |  |  |  |  | 
4. | Оплата услуг исполнителей |  | 4 | 5000,00 | 20000,00 | Собственный вклад | 20000,00
Комментарий: оплата за доставку товаров. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Стаханова. |  |  |  |  |  |  | 
5. | Оплата услуг банка |  | 100 | 10,00 | 1000,00 | Собственный вклад | 1000,00
Комментарий: комиссии за платежные поручения. |  |  |  |  |  |  | 
6. | Приобретение развивающих игр для детей с ОВЗ |  | 4 | 2000,00 | 8000,00 |  | 8000,00
7. | Развивающие коррекционные комплексы |  | 4 | 6000,00 | 24000,00 |  | 24000,00
Комментарий: приобретение наборов Фребеля. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
8. | Набор игр для детей с ОВЗ |  | 2 | 4590,00 | 9180,00 |  | 9180,00
Комментарий: приобретение наборов "Чемоданчик логопеда". Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
9. | Стенды (сенсорная комната) |  | 2 | 4210,00 | 8420,00 |  | 8420,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
10. | Набор мягких модулей (сенсорная комната) |  | 1 | 17675,00 | 17675,00 |  | 17675,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
11. | Готовый комплект для рисования песком |  | 1 | 6700,00 | 6700,00 |  | 6700,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
12. | Занавес мерцающий для релаксации (сенсорная комната) |  | 1 | 9375,00 | 9375,00 |  | 9375,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
13. | Коммуникативная панель настенная с карточками (сенсорная комната) |  | 1 | 2600,00 | 2600,00 |  | 2600,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
14. | Тактильная панель (сенсорная комната) |  | 1 | 29050,00 | 29050,00 |  | 29050,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
15. | Набор детской мебели для релаксации |  | 1 | 21750,00 | 21750,00 |  | 21750,00
Комментарий: приобретение для обустройства сенсорной комнаты. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
16. | Комплект настольных пособий для логопеда |  | 1 | 13250,00 | 13250,00 |  | 13250,00
Комментарий: приобретение для логопеда настольных игр, наклеек и открыток для поощрения детей. Рассчитано из среднерыночных предложений г. Луганска |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 

## Slide 8: Комментарии к бюджету проекта:
№ | Виды расходов | Обоснование расходов
1. | Приобретение канцелярских товаров (бумага А4) | Административные расходы выделенные из бюджета по закупкам
2. | Ремонт компьютеров и периферийного оборудования (заправка картриджей) | Административные расходы выделенные из бюджета по закупкам
3. | Приобретение мебели | Административные расходы выделенные из бюджета по закупкам
4. | Оплата услуг исполнителей | Административные расходы выделенные из бюджета по закупкам
5. | Оплата услуг банка | Административные расходы выделенные из бюджета по закупкам
6. | Приобретение развивающих игр для детей с ОВЗ | Наборы Фребеля для развития детей с ОВЗ
7. | Развивающие коррекционные комплексы | Наборы "Чемоданчик логопеда" для мобильного использования в ДОУ
8. | Набор игр для детей с ОВЗ | Для обустройства сенсорной комнаты.
9. | Стенды (сенсорная комната) | Для обустройства сенсорной комнаты.
10. | Набор мягких модулей (сенсорная комната) | Для обустройства сенсорной комнаты.
11. | Готовый комплект для рисования песком | Для обустройства сенсорной комнаты.
12. | Занавес мерцающий для релаксации (сенсорная комната) | Для обустройства сенсорной комнаты.
13. | Коммуникативная панель настенная с карточками (сенсорная комната) | Для обустройства сенсорной комнаты.
14. | Тактильная панель (сенсорная комната) | Для обустройства сенсорной комнаты.
15. | Набор детской мебели для релаксации | Для обустройства сенсорной комнаты.
16. | Комплект настольных пособий для логопеда | Настольные игры, наклейки и открытки для поощрения детей.