## Slide 1: «Областное специализированное государственное бюджетное учреждение социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Презентация проекта «Азбука дыхания»
Реабилитационная группа «Звездочка»:
Солдаткина М.А.- воспитатель;
Высторобская И.Н..- воспитатель;
Куксинова А.Н..- воспитатель;
Трифильева Н. П.- воспитатель
г. Белгород, 2026 год

## Slide 2: В настоящее время, проблемы здоровья детей стали особенно актуальны, в связи с устойчивой тенденцией ухудшения детского здоровья. Согласно статисте 59% заболеваний детей в Российской Федерации относятся к группе болезней органов дыхания.
С 2021 года к перечню заболеваний, поражающих органы дыхания добавилась коронавирусная инфекция.
По данным Роспотребнадзора, в стране до десяти процентов детей от общего числа заболевших.

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Chart: 
| инфекционные болезни | болезни глаз | болезни опорно-двигательного аппарата | неврология | кожные болезни | травмы и отравления | болезни сердено-сосудистой системы | болезни ЖКТ | болезни органов дыхания | стоматология
Столбец1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 0.5 | 1 | 2 | 54 | 7
Мониторинг заболеваний воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (в возрасте от 3 до 7 лет) за 2024-2025 год.

## Slide 4
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
- 80 % воспитанников (3-7 лет) поступают в центр из социально-опасных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Родители не уделяют должного внимания здоровью детей;
Родители не знают о роли «правильного» ротового дыхания в оздоровлении детей;
Дети находились в среде негативно влияющей на состояние здоровья (охлаждение, пассивное курение и т.д.)
У детей низкий иммунитет;
Высокий процент заболеваний органов дыхания;
Наличие сопутствующих заболеваний.

## Slide 5: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Сокращение количества заболевших воспитанников первой реабилитационной группы простудными заболеваниями и заболеваниями верхних дыхательных путей до 15 % к 12 апреля 2025 года. |  |  |  | 
Способ достижения цели: | Использование дыхательной гимнастик в различных видах детской деятельности |  |  |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2024 |  | 2025
 | Количество простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей среди воспитанников (3- 7 лет) к 12 июля 2025 года сократилось до 15 % |  |  |  | 
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2024 | 2025 | 
 | Проведен мониторинг уровня заболеваемости воспитанников | 2 | 1 | 1 | 
 | Разработан план взаимодействия специалистов - участников проекта (мед. работники, воспитатели, учитель-логопед) | 1 | 0 | 1 | 
 | Разработан цикла занятий «Валеология для малышей» | 1 | 0 | 1 | 
 | Проведен мастер-класс «Дыхательная гимнастика» | 1 | 0 | 1 | 
 | Подготовлен комплекс утренней гимнастики с чередованием общеразвивающих и дыхательных упражнений (1:1) | 1 | 0 | 1 | 
 | Оформлена картотека дыхательной гимнастики | 1 | 0 | 1 | 
 | Подготовлено 7 атрибутов для самостоятельной деятельности детей | 1 | 0 | 7 | 
 | Разработан комплекс игр на развитие дыхания и укрепление артикуляционного аппарата | 1 | 0 | 1 | 
 | Проведен спортивный праздник «Путешествие в страну Дыхания» | 1 | 0 | 1 | 

## Slide 6: Цель и результат проекта
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2024 | 2025
 | Подготовлены рекомендаций родителям по профилактике заболеваний органов дыхания у детей дошкольного возраста | 1 | 0 | 1
 | Информация о проекте размещена на официальном сайте учреждения | 3 | 1 | 2
Пользователи результатом: | Воспитанники ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в возрасте от 3 до 7 лет, родители (законные представители) |  |  | 

## Slide 7: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Уровень заболевания воспитанников (3-7 лет) болезнями верхних дыхательных путей не превышает 15 %;
80 % воспитанников (3-7 лет) знают о важности здоровья, необходимости заботы о нем;
У 80% воспитанников (3-7 лет) сформирована привычка «правильного дыхания»;
50% родителей воспитанников (3-7 лет) ознакомлены со здоровье сберегающими технологиями по профилактике заболеваний верхних дыхательных путей.

## Slide 8: Основные блоки работ проекта
№ п/п4 | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников | 2 дня | 01.09.24 | 02.09.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработка плана взаимодействия специалистов -участников проекта (мед. работники, воспитатели, учитель-логопед) | 4 дня | 03.09.24 | 06.09.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Разработка цикла занятий «Валеология малышам» | 7 дней | 07.09.24 | 15.09.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Подготовка комплекса утренней гимнастики с чередованием общеразвивающих и дыхательных упражнений | 5 дней | 16.09.24 | 20.09.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Разработка и оформление картотеки дыхательной гимнастики | 7 дней | 21.09.24 | 27.09.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Подготовка атрибутов для самостоятельной деятельности детей | 7 дней | 28.09.24 | 04.10.24 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Разработка комплекса игр на развитие дыхания и укрепление артикуляционного аппарата | 7 дней | 05.10.24 | 11.10.24 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Основные блоки работ проекта
№ п/п | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4
Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Мастер-класс для педагогов «Дыхательная гимнастика» | 1 день | 12.10.24 | 12.10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Реализация цикла занятий о важности здоровья | 29 дней | 13.10.24 | 15.11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Реализация комплекса утренней гимнастики с дыхательными упражнениями | 169 дней | 13.10.24 | 31.03.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Включение дыхательных упражнений в режимные моменты | 169 дней | 13.10.24 | 31.03.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Включение дыхательных упражнений в сюжетно-ролевые игры и образовательную деятельность | 169 дней | 13.10.24 | 31.03.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Реализация комплекса игр на развитие дыхания и укрепление артикуляционного аппарата | 169 дней | 13.10.24 | 31.03.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Основные блоки работ проекта
№ п/п | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | 2023 год |  |  |  | 2025 год |  |  | 
 |  |  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Спортивный праздник «Путешествие в страну Дыхания» | 1 день | 04.04.25 | 04.04.25 |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Мониторинг уровня заболевания воспитанников (сравнительный анализ) | 3 дня | 04.04.25 | 06.04.25 |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Подготовка и распространение рекомендаций родителям по профилактике заболеваний органов дыхания у детей дошкольного возраста | 15 дней | 28.03.25 | 11.04.25 |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | Освещение результативности проекта на официальном сайте учреждения | 2 дня | 11.04.25 | 12.04.25 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Полежаева Ирина Дмитриевна | Зам. директора по воспитательной и реабилитационной работе ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Руководитель проекта
2. | Солдаткина Марина Александровна | Воспитатель отделения социальной реабилитации и методического сопровождения ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Администратор проекта, исполнитель работ
3. | Лузан Любовь Николаевна | Учитель-логопед отделения ранней профилактики семейного неблагополучия ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Оператор мониторинга проекта, исполнитель работ
4. | Трифильева Наталья Петровна | Воспитатель отделения социальной реабилитации и методического сопровождения ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Исполнитель работ
5. | Высторобская Ирина Николаевна | Воспитатель отделения социальной реабилитации и методического сопровождения ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Исполнитель работ

## Slide 12: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
6. | Куксинова Анна Николаевна | Воспитатель отделения социальной реабилитации и методического сопровождения ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Исполнитель работ
7. | Алещенко Ольга Львовна | Медицинская сестра ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Оператор мониторинга проекта, исполнитель работ